## 4.4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
A | 6
B | 4
C | [6 empty] | 3
D |  |  |  |  | 9
E |  |  |  |  | 12
F |  |  |  |  | 10
G | [13 empty] | 9
H | [16 empty] | 5
I | [16 empty] | 3
J | [14 empty] | 4
K | [22 empty] | 12
L | [19 empty] | 9
RUTA CRÍTICA: B - D - G - K
| A | 6 |  |  | C | 3 |  |  |  |  | G | 9
| 0 | 6 |  |  | 6 | 9 |  |  |  |  | 13 | 22
| 4 | 10 |  |  | 10 | 13 |  |  |  |  | 13 | 22 | [9 empty] | b) Si el promotor desea tener una probabilidad de 0,99 de terminar el proyecto para el 30 de junio del año 2006, ¿ Cuándo debe iniciar el proyecto ?
| 4 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 0
30-17 = 13
[16 empty] | K | 12
[16 empty] | 22 | 34
[16 empty] | 22 | 34
[7 empty] | D | 9 |  |  | H | 5 |  |  |  | 0
[7 empty] | 4 | 13 |  |  | 16 | 21
[7 empty] | 4 | 13 |  |  | 17 | 22
| B | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
| 0 | 4
| 0 | 4
0
[7 empty] | E | 12 |  |  | I | 3 |  |  |  | L | 9
[7 empty] | 4 | 16 |  |  | 16 | 19 |  |  |  | 18 | 27
[7 empty] | 10 | 22 |  |  | 22 | 25 |  |  |  | 25 | 34
[7 empty] | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
[7 empty] | F | 10 |  |  |  | J | 4
[7 empty] | 4 | 14 |  |  |  | 14 | 18
[7 empty] | 11 | 21 |  |  |  | 21 | 25
[7 empty] | 7 |  |  |  |  | 7

## 4.1
ACTIVIDAD | PREDECESOR | a = Eo | b = Ep | m = Em | te | σ^2
A | - | 2 | 4 | 3 | 3 | 0.11111
B | A | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.11111
C | A | 2 | 10 | 6 | 6 | 1.7778
D | C | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.11111
E | A | 1 | 5 | 3 | 3 | 0.44444
F | B | 2 | 4 | 3 | 3 | 0.11111
G | C | 3 | 7 | 5 | 5 | 0.44444
H | C | 0.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.027778
I | F,H | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.027778
J | I | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.11111
[9 empty] | F | 3
[9 empty] | 5 | 8
[9 empty] | 7.5 | 10.5
[6 empty] | B | 2 |  | 2.5 |  | I | 1.5
[6 empty] | 3 | 5 |  |  |  | 10 | 11.5
[6 empty] | 5.5 | 7.5 |  |  |  | 10.5 | 12
[6 empty] | 2.5 |  |  | H | 1 | 0.5
[9 empty] | 9 | 10
[9 empty] | 9.5 | 10.5
[9 empty] | 0.5 |  |  |  | I | 2
| A | 3 | [10 empty] | 11.5 | 13.5
| 0 | 3 | [10 empty] | 12 | 14
| 0 | 3 | [6 empty] | G | 5 |  |  | 0.5
| 0 | [7 empty] | 9 | 14
[6 empty] | C | 6 |  | 9 | 14
[6 empty] | 3 | 9 |  | 0
[6 empty] | 3 | 9
0
[9 empty] | D | 2
[9 empty] | 9 | 11
[9 empty] | 12 | 14
3
[6 empty] | E | 3
[6 empty] | 3 | 6
[6 empty] | 11 | 14
8
RUTA CRITICA: A - C - G
| VARIANZA |  | 2.3333 |  |  | DESVIACION |  | 1.5275
| TIEMPO DEL PROYECTO |  |  |  | 14
EN 30 SEMANAS
| Z= | 1.64 |  | PROB | 99%
| 99% |  | 2.326 | 17.553
b) Si el promotor desea tener una probabilidad de 0,99 de terminar el proyecto para el 30 de junio del año 2006, ¿ Cuándo debe iniciar el proyecto ?
| 30-17 = 13 | Teniendo esto en cuenta se debe empezar el 13 de Junio del 2006