## Ejericio 1
Taller realizado por Alejandra López Ocampo y Andrés Guarín Gomez.
ACTIVIDAD | PREDECESOR | a = Eo | b = Ep | m = Em | te | σ^2
A | - | 2 | 6 | 4 | 4 | 0.44444
B | - | 5 | 11 | 8 | 8 | 1 | RUTA CRITICA: B - E - K - T - Z - A3
C | - | 4 | 14 | 9 | 9 | 2.7778 | VARIANZA |  | 22.8889 |  | DESVIACION |  | 4.7842
D | A | 8 | 12 | 10 | 10 | 0.44444 | TIEMPO DEL PROYECTO |  | 94
E | A,B | 7 | 15 | 11 | 11 | 1.7778
F | B | 6 | 18 | 12 | 12 | 4
G | A,B,C | 12 | 18 | 15 | 15 | 1 | Establezca cuál seria la duración esperada del proyecto para los siguientes niveles de alarma según la probabilidad de finalización indicada: |  |  | ¿Cuáles son los días correspondientes para las probabilidades presentadas a continuación? |  |  |  | 1
H | B,C | 15 | 15 | 15 | 15 | 0
I | C | 14 | 26 | 20 | 20 | 4 | PROBABILIDAD |  | 50% |  |  | 60 | días
J | D | 8 | 10 | 9 | 9 | 0.11111
K | E | 9 | 27 | 18 | 18 | 9 | Z= | 0 |  | Z= | -7.1067 |  | 0%
L | F | 3 | 9 | 6 | 6 | 1
M | G,H | 4 | 6 | 5 | 5 | 0.11111 | Duración esperada del proyecto | 94 |  |  |  | 80 | días
N | H | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
O | I | 5 | 15 | 10 | 10 | 2.7778 |  |  |  | Z= | -2.9263 |  | 0%
P | I | 4 | 12 | 8 | 8 | 1.7778 | PROBABILIDAD |  | 75% |  |  | 120 | días
Q | J,K,L | 7 | 21 | 14 | 14 | 5.4444
R | J,K,L | 9 | 13 | 11 | 11 | 0.44444 | Z= | 0.67449 |  | Z= | 5.4345 |  | 100%
S | J,K,L | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
T | J,K,L,M | 8 | 24 | 16 | 16 | 7.1111 | Duración esperada del proyecto | 97.2269
U | N,O | 6 | 14 | 10 | 10 | 1.7778
V | P | 2 | 14 | 8 | 8 | 4
W | V | 11 | 15 | 13 | 13 | 0.44444 | PROBABILIDAD |  | 99.9%
X | Q | 10 | 22 | 16 | 16 | 4
Y | Q,R,S | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | Z= | 3.0902
Z | T | 13 | 25 | 19 | 19 | 4
A1 | T,U,V | 2 | 6 | 4 | 4 | 0.44444 | Duración esperada del proyecto | 108.7844
A2 | A1 | 5 | 9 | 7 | 7 | 0.44444
A3 | Y,Z | 22 | 22 | 22 | 22 | 0
A4 | X | 1 | 13 | 7 | 7 | 4

## PERT Ejercicio 1
|  | D | 10 | J | 9 | Q | 14 |  |  | X | 16
|  | 4 | 14 | 14 | 23 | 37 | 51 |  |  | 51 | 67
|  | 18 | 28 | 28 | 37 | 44 | 58 |  |  | 71 | 87
A | 4 | 14 |  | 14 |  | 7 |  |  |  | 20
0 | 4
4 | 8 | [10 empty] | A4 | 7
4 |  |  |  | K | 18 | [6 empty] | 67 | 74
|  | E | 11 | 19 | 37 | R | 11 |  |  | Y | 14 | 87 | 94
|  | 8 | 19 | 19 | 37 | 37 | 48 |  |  | 51 | 65 | 20
|  | 8 | 19 | 0 |  | 47 | 58 |  |  | 58 | 72
B | 8 | 0 |  |  |  | 10 |  |  |  | 7
0 | 8
0 | 8 |  |  | L | 6 | [6 empty] | A3 | 22
0 |  |  |  | 20 | 26 | [6 empty] | 72 | 94
|  | F | 12 | 31 | 37 | S | 8 |  |  | Z | 19 | 72 | 94
|  | 8 | 20 | 11 |  | 37 | 45 |  |  | 53 | 72 | 0
|  | 19 | 31 |  |  | 50 | 58 |  |  | 53 | 72
C | 9 | 11 |  |  |  | 13 |  |  |  | 0
0 | 9 |  |  | M | 5
8 | 17 |  |  | 24 | 29 | [6 empty] | A2 | 7
8 |  |  |  | 32 | 37 | [6 empty] | 62 | 69
|  | G | 15 | 8 |  | T | 16 |  |  | A1 | 4 | 87 | 94
|  | 9 | 24 |  |  | 37 | 53 |  |  | 58 | 62 | 25
|  | 17 | 32 |  |  | 37 | 53 |  |  | 83 | 87
|  | 8 |  | N | 1 | 0 |  |  |  | 25
|  |  |  | 24 | 25
|  |  |  | 72 | 73
48
|  | H | 15 |  |  | U | 10
|  | 9 | 24 |  |  | 39 | 49
|  | 17 | 32 | O | 10 | 73 | 83
|  | 8 |  | 29 | 39 | 34
|  |  |  | 63 | 73
34
|  | I | 20
|  | 9 | 29 |  |  | V | 8 | W | 13
|  | 34 | 54 | P | 8 | 37 | 45 | 45 | 58
|  | 25 |  | 29 | 37 | 62 | 70 | 70 | 83
|  |  |  | 54 | 62 | 25 |  | 25
25

## CMP Ejercicio 2 (hidden)
1) La duración del proyecto total mínima de proyecto es de 34 días.
La ruta crítica del proyecto es C-F-J-L
Costo total en tiempo normal = $3.000.000
Costo ruta crítica en tiempo normal = $950.000
2) Luego de reducir en 3 días la duración del proyecto tras la Iteración 3 el proyecto queda con una duración final 31 días.
El costo total en tiempo reducido es de : $3.030.000
Ruta Crítica (RC) = C-F-J-L

## Hoja1 (hidden)
TALLER CPM Ejercicio 2
B | [8 empty] | Red Actividad-Nodo | [7 empty] | Iteracion 1 Duracion 34 Semanas CD = 3000 + 105 Ruta Critica (RC) = C,F,J,L Actividad por disminuir en 1 día L, con la menor Pendiente de $5/dia
| Actividad | Actividad predecesora | Tiempo normal | Tiempo reducido | Costo Normal | Costo reducido | Maxima reduccion | Pendiente | CPM
| A | - | 5 | 3 | 200 | 250 | 2 | 25 |  |  |  | D | 3
| B | - | 4 | 4 | 300 | 300 | 0 | - |  |  |  | 5 | 8
| C | - | 8 | 7 | 400 | 500 | 1 | 100 |  |  |  | 11 | 14
| D | A | 3 | 2 | 120 | 150 | 1 | 30 |  |  |  | 6
| E | A | 7 | 5 | 200 | 300 | 2 | 50
| F | C | 5 | 5 | 300 | 300 | 0 | -
| G | C | 4 | 3 | 300 | 370 | 1 | 70 |  |  |  | E | 7
| H | B,D | 3 | 3 | 800 | 800 | 0 | - |  |  |  | 5 | 12 | [6 empty] | K | 8
| I | F,H | 9 | 6 | 70 | 160 | 3 | 30 |  | A | 5 | 19 | 26 | [6 empty] | 22 | 30
| J | F,H | 11 | 7 | 150 | 200 | 4 | 12,5 |  | 0 | 5 | 14 |  |  | H | 3 |  |  |  | 26 | 34
| K | E,I | 8 | 6 | 60 | 150 | 2 | 45 |  | 6 | 11 |  |  |  | 8 | 11 |  |  |  | 4
| L | G,H | 10 | 9 | 100 | 105 | 1 | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 14 | 17
6
| Tiempo Total Minimo del proyecto = |  |  | 34
| Ruta Critica |  |  | C,F,J,L | [13 empty] | I | 9
| Costo total en tiempo normal |  |  | 3000 | [13 empty] | 13 | 22
| Costo ruta critica en tiempo normal |  |  | 950 | [5 empty] | B | 4 | [6 empty] | 17 | 26
[10 empty] | 0 | 4 | [6 empty] | 4
[10 empty] | 10 | 14
10
[18 empty] | J | 11
[13 empty] | F | 5 |  |  |  | 13 | 24
[13 empty] | 8 | 13 |  |  |  | 13 | 24
[10 empty] | C | 8 |  | 8 | 13 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 8 |  | 0
[10 empty] | 0 | 8
[10 empty] | 0 | [9 empty] | L | 10
[20 empty] | 24 | 34
[13 empty] | G | 4 | [5 empty] | 24 | 34
[13 empty] | 8 | 12 | [5 empty] | 0
[13 empty] | 20 | 24
12