## Enunciado
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN
INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES -GRUPO I
Nombre: _______________________________ Código: ___________________
1. De acuerdo a estos datos responda las siguientes preguntas:
ACTIVIDAD | PREDECESOR | a = Eo | m = Em | b = Ep
A | - | 1 | 3 | 7
B | A | 2 | 3 | 6
C | A | 1 | 2 | 5
D | B,C | 2 | 4 | 8
E | B | 3 | 7 | 12
F | C | 1 | 2 | 5
G | E | 1 | 1 | 1
H | G,D,F | 5 | 5 | 5
I | F | 1 | 8 | 7
J | I | 2 | 3 | 6
K | H | 3 | 6 | 11
A. Indique la red actividad-nodo del proyecto
B. Calcular para cada actividad los tiempos de inicio temprano, inicio más tardío, terminación más temprana y terminación más tardía, la holgura, la ruta crítica y la duración mínima del proyecto, la varianza y desviación estándar para este proyecto.
¿Cuáles son las probabilidades para terminar en la siguiente cantidad de días?: |  |  | ¿Cuáles son los días correspondientes para las probabilidades presentadas a continuación?:
a. 10 días. |  |  | a. 30%
b. 30 días |  |  | b. 60%
c. 55 días |  |  | c. 95%

## Solución
ACTIVIDAD | PREDECESOR | a = Eo | m = Em | b = Ep | Te | σ
A | - | 1 | 3 | 7 | 3.3333 | 1 |  |  |  | ENLACE DE INTERES
B | A | 2 | 3 | 6 | 3.3333 | 0.44444 |  |  |  | https://s2.studylib.es/store/data/004739463_1-2df86a803ab96b8ec3e916ba46ebce24.png
C | A | 1 | 2 | 5 | 2.3333 | 0.44444
D | B,C | 2 | 4 | 8 | 4.3333 | 1
E | B | 3 | 7 | 12 | 7.1667 | 2.25
F | C | 1 | 2 | 5 | 2.3333 | 0.44444
G | E | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
H | G,D,F | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
I | F | 1 | 8 | 7 | 6.6667 | 1
J | I | 2 | 3 | 6 | 3.3333 | 0.44444
K | H | 3 | 6 | 11 | 6.3333 | 1.7778
[10 empty] | E | 7.1667 |  | G | 1
|  |  |  | B | 3.3333 |  |  |  |  | 6.6667 | 13.8333 |  | 13.8333 | 14.8333
|  |  |  | 3.3333 | 6.6667 |  |  |  |  | 6.6667 | 13.8333 |  | 13.8333 | 14.8333
|  |  |  | 3.3333 | 6.6667 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
0
| A | 3.3333 |  |  |  |  | D | 4.3333 | [6 empty] | H | 5 | K | 6.3333
| 0 | 3.3333 |  |  |  |  | 6.6667 | 11 | [6 empty] | 14.8333 | 19.8333 | 19.8333 | 26.1667
| 0 | 3.3333 |  |  |  |  | 10.5 | 14.8333 | [6 empty] | 14.8333 | 19.8333 | 19.8333 | 26.1667
| 0 | [5 empty] | 3.8333 | [7 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | C | 2.3333 |  |  |  |  | F | 2.3333 |  |  |  | I | 6.6667 | J | 3.3333
|  |  |  | 3.3333 | 5.6667 |  |  |  |  | 5.6667 | 8 |  |  |  | 8 | 14.6667 | 14.6667 | 18
|  |  |  | 8.1667 | 10.5 |  |  |  |  | 12.5 | 14.8333 |  |  |  | 16.1667 | 22.8333 | 22.8333 | 26.1667
|  |  |  | 4.8333 | [5 empty] | 6.8333 |  |  |  |  | 8.1667 |  | 8.1667
RUTA CRITICA: A-B-E-G-H-K
[6 empty] | VARIANZA |  | 5.4722 |  |  | DESVIACION | 2.3393
[6 empty] | TIEMPO DEL PROYECTO |  |  |  | 26.1667
[6 empty] | Z= | 18-26,17
2.3393
[6 empty] | Z= | -3.4929 |  | PROB | 0.02%
EN 30 SEMANAS
[6 empty] | Z= | 1.64 |  | PROB | 94.74%
[6 empty] | 95% |  | 1.645 | 30.0148

## Hoja2
|  | B | 2 |  | F
A | 3 |  |  | E | 3 |  | I | J
|  | C | 6 |  | D | 2
G
H